铁路专用线路铁路大桥整改技术要求

本工程为铁路专用线铁路大桥整改项目，包含两座铁路桥（老桥和新桥）。

一、两座铁路大桥的基本情况如下：

铁路老桥：修建于1972年，全长150m，宽6m，结构形式为：12.5m桥台+5*25m简支T梁+12.5m桥台，横桥向为两片梁组成。

铁路新桥：修建于2009年，全长180m，宽6m，结构形式为：10m桥台+5*32m简支T梁+10m桥台，横桥向为两片梁组成。

二、两座桥主要存在的问题

铁路老桥主要存在的问题为桥梁三角托架及栏杆锈蚀严重，人行道板表面磨损严重，底面浸水，个别移位、露筋，无限速、限重标示，支座及其上钢板严重锈蚀，横隔板及梁与横隔板连接处出现裂缝，裂缝由下向上，且不规则；局部混凝土脱落，钢筋锈蚀严重。

老桥现状

三角支撑锈蚀情况（具体情况要求施工单位自行考察现场）

T梁连接板混凝土有脱落、钢筋外露情况

支座锈蚀情况

铁路新桥主要存在的问题为桥三角托架及管道支架、人行道栏、支座锈蚀严重，爬梯、检修平台栏杆有松动及锈蚀情况。

新桥现状

新桥三角支撑及管道托架

三、整改内容及技术要求

老桥整改的工作内容及具体要求如下：

1、三角托架维修：施工单位根据现场勘测情况，充分考虑安全性，对三角托架进行维修，三角托架总数量约208件。具体尺寸如图：

在投标时需要报具体详细的维修方案。本次实施中按三种方式处理：

（1）对锈蚀严重的考虑更换三角支撑，采用L75*7热镀锌角钢（具体材料以设计图纸为准）进行更换，具体尺寸及样式同上图人行道三脚架尺寸示意图，三角支架需固定牢固，如果需要钻孔植筋或螺杆的，需要避开原桥梁主体内的钢筋，不能破坏原主体结构，并且植筋后需要提供由正重庆市建委认可的检测单位出具的钢筋或螺杆的抗拉拔实验报告，抽检的数量需要符合检测规范要求；

具体的更换方式需要以设计院出具的图纸要求为准，中标单位施工前需要提供由甲级市政或桥梁设计资质单位提供的设计图纸并经业主方同意认可后才能实施三角支撑更换工作。

三角支撑更换数量暂估为104件，实际以现场收方为准，更换前需要通知业主单位相关现场管理人员现场查看确认。

（2）对锈蚀不太严重但强度无法完全满足要求的三角支撑采用加固处理，加固方式为采用L75*7热镀锌角钢加焊一块在原三角支撑上。原三角支撑需除锈刷漆，具体做法为：除锈后喷涂磷化底漆一遍，喷涂环氧云铁底漆一遍，喷涂硫化型橡胶密封剂一遍，喷涂丙烯酸聚氨酯面漆一遍，每层喷涂厚度不小于100微米。

三角支撑加固数量暂估为50件，实际以现场收方为准，更换前需要通知业主单位相关现场管理人员现场查看确认。

（3）三角托架锈蚀不严重的，且强度满足要求的，需要除锈刷漆，具体做法为：除锈后喷涂磷化底漆一遍，喷涂环氧云铁底漆一遍，喷涂硫化型橡胶密封剂一遍，喷涂丙烯酸聚氨酯面漆一遍，每层喷涂厚度不小于100微米。

采用以上三种方式处理三角支撑时，还需要注意以下四点：

（1）三角支撑处理前需要将人行走道板移开，在三角支撑及栏杆维修工作完成后恢复人行道板，移开和恢复人行道板时不允许野蛮施工，人为损坏人行道板，否则造成的损失由施工单位承担。

（2）采用加固或更换方式施工前需要进行标记并且留下影像资料，施工完成后也需要拍摄影像资料，最后竣工资料中需要形成加固或更换前后三角托架的对比照。

（3）除锈产生的锈渣和刷漆时的油漆禁止落入桥下，以免造成环境污染。如果掉落由施工单位承担全部责任。

（4）更换或加固处理时焊接必须按照国家标准要求满焊，并对焊缝进行处理。

2、人行道栏杆维修：由于人行道栏杆与三角托架连成一体，底部锈蚀严重，对金属栏杆除锈刷漆，具体做法为除锈后喷涂磷化底漆一遍，喷涂环氧云铁底漆一遍，喷涂硫化型橡胶密封剂一遍，喷涂丙烯酸聚氨酯面漆一遍，每层喷涂厚度不小于100微米。对于底部锈蚀严重的需要加焊一块扁钢固定在三角支撑上，扁钢尺寸为60mm*6mm，单块长度300mm。

3、人行道走道板维修：现人行走道板单块尺寸为1.6mx0.22mx0.06m，由四块并排铺设。经现场勘察，暂估更换30块人行道板，更换人行道板与原人行道板一尺寸一致，走道板内需铺设￠14@100网状钢筋，采用C30混凝土浇筑。

4、限重限速标示

在桥的两端均增加限重标识，限速标识，标志牌尺寸为直径0.8m，标志杆尺寸为φ88*4钢管单柱，立柱高度3m，材料采用不锈钢材质，底座需要采用C30混凝土固定牢靠，混凝土底座为0.3*0.3*0.5(高度)，露出地面0.2m。

5、T梁连接板处理

两条主梁之间的联接横隔板出现裂缝，裂缝由下向上，且不规则；局部混凝土脱落，钢筋锈蚀严重；处理方法：对横隔板外露钢筋进行除锈，单块板混凝土脱落面积较小的，采用环氧砂浆或者细石混凝土进行修补；单块板混凝土脱落面积较大的，重新立模，采用较原混凝土强度高一级的细石混凝土进行加固，浇筑连接板，共25处，环氧砂浆或细石混凝土总量约为8m3。

6、支座除锈刷漆

采取尽量保留原有涂装的情况下，对结构表面清洗干净后，重新涂刷环氧（云铁）漆中间漆一遍，丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆两遍。

新桥整改内容及技术要求如下：

1、三角支撑、管道支架、人行道栏杆除锈刷漆

需要将走道板移开后再进行三角支撑、管道支架、人行道栏杆除锈刷漆，除锈刷漆工作完成后需要恢复走道板。除锈后喷涂磷化底漆一遍，喷涂环氧云铁底漆一遍，喷涂硫化型橡胶密封剂一遍，喷涂丙烯酸聚氨酯面漆一遍，每层喷涂厚度不小于100微米。三角托架总计266件，管道支架与三角支撑固定在一起。

2、支座除锈刷漆

采取尽量保留原有涂装的情况下，对结构表面清洗干净后，重新涂刷环氧（云铁）漆中间漆一遍，丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆两遍。

四、验收

项目验收包括过程验收、预验收、终验收。过程验收包括在除锈刷漆实施过程中由甲方不定期进行检查,隐蔽工程在隐蔽前需要提前通知甲方验收，如果施工过程中发现施工质量存在问题，施工单位需立即整改。所有施工完成后，施工单位提出验收申请，在甲方主管部门初验合格后，组织相关部门终验收。预验收按施工设计图纸及技术要求的项点逐一进行验收。终验收对预验收提出的整改部分及最后的整个工程进行验收。最终需要达到的目的是保证桥梁人行通道及主体结构安全。

五、质保

验收合格后，施工单位应质保2年。质保期内如出现质量问题，施工方24小时之内出具书面回复并无条件免费上门包修包换或重做，保修期内所发生的一切维修费用均由施工方承担。施工方不应以重庆湿润气候、及其他因素作为免责理由。

六、工期

合同生效后60天，由于我公司下半年生产任务忙，铁路使用频率较高，无法停产施工，施工单位充分考虑这一情况，合理安排工期。

七、安全环保

- 在施工前，中标单位应提交安全风险保证金5000元，交设备动力部人事管理员处，如有违规行为，一次处罚600元，扣完为止。没有违规行为发生在工程竣工验收后一次性退回。

- 施工方需提供详细的安全施工方案到甲方安全技术部备案，办理安全审批手续完成后方可进行施工，所有施工人员应持证上岗，且应做到人证合一。本工程应有焊工证、高空作业证、架子工证、电工证等。

- 在开始施工前，应对相关人员进行安全、急救知识等教育，认真做好工作的同时注意周围的环境，对存在危险源的地方应用标示牌明确标记出来。

- 在进行施工时，应采用可靠的隔挡对施工区域隔离，除锈刷漆过程中产生的铁锈及油漆不得落入桥下水中，造成环境污染，在明显位置处做施工提示。

- 两座大桥维护完成后，施工单位需要清理干净现场，确保不造成环境污染。

编制：                             批准：