## Sheet1
兰西县2021年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库拟纳入项目情况公示表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目子类型 | 实施地点 |  | 建设性质 | 建设任务 | 工期进度 | 责任 单位 | 总资金（万元） | 资金规模及来源 |  |  | 利益联结机制 |  |  | 绩效目标
|  |  |  | 乡镇 | 村 | [5 empty] | 财政扶贫资金 | 整合资金 | 其它 资金 | 受益 户数（户） | 受益 人数（人） | 受益户均年收入（元）
1 | 红星乡红星村杨老五屯肉鸡养殖项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 红星乡 | 红星村 | 新建 | 计划新建鸡舍10栋，每栋面积1600平方米，共计16000平方米；新建锅炉房及环保处理间900平方米；新建配电室等附属用房450平方米；新建储料塔基座10处及场区道路900米；锅炉及附属设备和鸡含地热管及分15水器；场区便压器、线路、2台400千瓦发电机、配电柜、鸡舍内部电线及电闻箱等；鸡舍及场区给排水管线等；鸡舍通风管、雾线、侧风窗、水帘、环控等。 | 2021.7——2021.12 | 农业农村局 | 1580 |  | 1580 |  | 316 |  | 3000 | 建鸡舍≧10栋，建设面积≧16000平方米；建锅炉房及环保处理间≧900平方米；建配电室等附属用房≧450平方米；建储料塔基座≧10处；场区道路≧900米；预计每年可受益户≧316户；受益人口满意度≧95%；项目使用年限≧10年。
2 | 红星乡红星村那虎屯肉鸡养殖项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 红星乡 | 红星村 | 新建 | 计划新建鸡舍5栋，每栋面积1650平方米，共计8250平方米；新建锅炉房及环保处理间320平方米；新建配电室等附属用房450平方米；新建储料塔基座6处及场区道路800米；锅炉及附属设备和鸡舍地热管及分水器；场区便压器、线路、2台400千瓦发电机、配电柜、鸡舍内部电线及电箱等；鸡舍及场区给排水管线等；鸡舍通风管、雾线、侧风窗、水帘、环控等。 | 2021.7——2021.12 | 农业农村局 | 975 |  | 975 |  | 195 |  | 3000 | 建鸡舍≧5栋，建设面积≧8250平方米；建锅炉房及环保处理间≧320平方米；建配电室等附属用房≧450平方米；建储料塔基座≧6处；场区道路≧800米；预计年可受益户数≧195户；受益人口满意度≧95%；项目使用年限≧10年。
3 | 康荣镇果蔬温室建设项目二期 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 康荣镇 | 荣兴村 | 新建 | 新建阳光温室11栋，1栋1980平方米，其余10栋每栋1540平方米；总建设面积17380平方米，安装600型变压器4台套及架设输电线路、配电站；园区内道路（砂石）硬化2.1千米；排水沟0.4千米；打120米深水井2眼及泵站和铺设输水管线。 | 2021.7——2021.12 | 农业农村局 | 1180 |  | 1180 |  | 236 | 1150 | 3000 | 新建阳光温室≧11栋；建设面积≧17380平方米；安装315型变压器≧4台套；园区内道路（砂石）硬化≧2.1千米；排水沟≧0.7千米；打120米深水井≧2眼及泵站和铺设输水管线。预计年可受益户≧236户；受益人口满意度≧95%；项目使用年限≧10年。
4 | 红光镇义发村樱桃大棚及附属设施建设项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 红光镇 | 义发村 | 新建 | 建设棚室7栋，每栋1200平方米，资金504万元；基础建设资金115万元，其中建设看护房36平方米，资金5万元；围栏2000米，资金30万元；排水渠4000延长米，资金20万元，铺设砂石红砖路1200延长米，资金20万元；建设停车场1200平方米，资金20万元，建设储果、打包车间200平方米，资金20万元。 | 2021.7——2021.12 | 农业农村局 | 619 |  | 619 |  | 124 | 309 | 3000 | 建棚室≧7栋；建设面积≧8400平方米；建看护房≧36平方米；修建围栏≧2000米；修排水渠≧4000延长米；铺设砂石红砖田间路≧1200延长米；停车场路面硬化≧1200平方米；建设储果、打包车间200≧平方米。预计年可受益户≧124户；受益人口满意度≧95%；项目使用年限≧10年。
5 | 红光镇红光村马铃薯贮藏窖项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 红光镇 | 红光村 | 新建 | 项目总占地面积3500平方米，建设规模：依山而建3000平方米的马铃薯贮藏窖。四面墙体、棚顶全部为倒置盖，贮藏窖上方土地可以继续耕种。 | 2021.7——2021.12 | 农业农村局 | 500 |  | 500 |  | 100 | 251 | 3000 | 项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100% 、受益户数≧100户、工程使用年限≧10年。
6 | 红光村设施农业园区续建项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 红光镇 | 红光村 | 新建 | 该园区原有温室大棚11栋，现已损毁，没有利用价值，预计重新修建8栋1200平方米的温室大棚、安装智能一体化设备。 | 2021.7——2021.12 | 农业农村局 | 480 |  | 480 |  | 96 | 240 | 3000 | 每栋大棚种植面积≧1200平方米、项目（工程）完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100% 、年可受益户数≧96户；工程使用年限≧5年。
7 | 临江镇荣河村裕农谷物种植专业合作社掺混肥厂项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 临江镇 | 荣河村 | 新建 | 建设砖混车间800平方米，时产40吨流水线拌肥机一台，钢结构库房2000平方米，场地硬化5000平方米，水电及附属设施。 | 2021.7——2021.12 | 农业农村局 | 300 |  | 300 |  | 622 | 1301 | 400 | 建设砖混车间≧800平方米；时产40吨流水线拌肥机≧1台套；建设钢结构库房≧2000㎡；场地硬化≧5000㎡；预计年可受益户数≧60户；受益人口满意度≧95%；项目使用年限≧10年。
8 | 兰西镇林盛村速冻食品加工项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 兰西镇 | 林盛村 | 新建 | 主要室内厂房基础改造1300平方米（室内水、电、墙面、地面棚面）；建设钢结构成品冷库200平方米、原料冷库200平方米，50吨污水处理池，建设钢结构库房400平方米；购置购置阿特拉斯空压机（5m3/h）及配套设备；每小时2吨的水处理设备1套，食品加工生产设备、锅炉设备及用电增容等。 | 2021.7——2021.12 | 农业农村局 | 256 |  | 256 |  | 51 |  | 3000 | 厂房基础改造≧1300平方米；建设钢结构成品冷库≧400平方米，50吨污水处理池≧1个，建设钢结构库房≧400平方米；购置水处理设备≧1套；预计年可受益户数≧51户；受益人口满意度≧95%；项目使用年限≧10年。
9 | 黑土地保护免耕播种作业机械设备购置项目 | 产业发展 | 其它 | 15个乡镇 | 105个村 | 新建 | 购置704拖拉机107台、配套免耕播种机196台套。 | 2021.7——2021.12 | 农业农村局 | 1708.2 |  | 1708.2 |  |  |  |  | 购置704拖拉机≧107台、配套免耕播种机≧196台；预计每年可受益户数≧342户；受益人口满意度≧95%；项目使用年限≧10年。
10 | 长江乡村屯道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 长江乡 | 万宝村 双城村 | 新建 | 于家窝堡屯修4.5米宽、0.02米 厚水泥路2.902公里。 小双榆树屯修4.5米宽、0.02米 厚水泥路1.1公里。 | 2021.7——2021.12 | 交通局 | 360.2 |  | 360.2 |  | 1067 |  |  | 修4.5米宽厚水泥路≧4.002公里;当年开工率≧100%；项目当年完成率≧100%；预计受益1067户；受益户满意度≧95%；使用年限≧10年
11 | 兰西县红光镇村屯道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 红光镇 | 义泉村 | 新建 | 建设猪场至202国道，长5公里，宽6米 | 2021.7——2021.12 | 交通局 | 500 |  | 500 |  | 750 | 1875 |  | 新建村屯道路≧5公里、完成及时率≧100%、当年开工率≧100%、当年完成率≧100%、总受益人口数≧1875人，其中受益贫困人口数≧25人，工程使用年限≧10年等。
12 | 康荣镇村屯道路改造项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 康荣镇 | 荣生村 荣富村 | 新建 | 修路5.733公里，其中荣生村3.102公里，荣富村2.631公里。 | 2021.7——2021.12 | 交通局 | 515.97 |  | 515.97 |  | 420 | 1298 |  | 修路≧5.733公里；当年开工率≧100%；项目当年完成率≧100%；受益人口数≧420户；受益人口满意度≧100%；使用年限≧10年。
13 | 北安乡龙安村村屯道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 北安乡 | 龙安村 | 新建 | 修建龙安村屯里路2公里 | 2021.7——2021.12 | 交通局 | 140 |  | 140 |  | 986 | 2465 |  | 修水泥路≧2公里；当年开工率≧100%；项目当年完成率≧100%；受益人口满意度≧100%；工程使用年限≧10年。
14 | 北安乡平安村村屯道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 北安乡 | 平安村 | 新建 | 修建平安村屯里路2.13公里 | 2021.7——2021.12 | 交通局 | 150 |  | 150 |  | 146 | 438 |  | 修水泥路≧2.13公里；当年开工率≧100%；项目当年完成率≧100%；受益人口满意度≧100%；工程使用年限≧10年。
15 | 北安乡北安村中心屯过境段道路、绿化工程项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 北安乡 | 北安村 | 新建 | 1、哈黑路过境段两侧辅路建设，硬化2.39公里*4.5米=10755平方米。2、铺设人行步道板2393平方米，铺设路边石4893.4米，绿化2393平方米，道路路口等。 | 2021.7——2021.12 | 交通局 | 588.8 |  | 588.8 |  | 798 | 1992 |  | 辅路建设、绿化、铺设人行步道板当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；人口满意度≧100%；使用年限≧10年。
16 | 兰河乡红堡村村屯道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 兰河乡 | 红堡村 | 新建 | 修4.5m宽水泥路3.25km | 2021.7——2021.12 | 交通局 | 205.92 |  | 205.92 |  |  |  |  | 建设道路≧3.25千米；当年开工率≧100%；项目当年完成率≧100%；工程使用年限≧10年。
17 | 兰河乡村屯道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 兰河乡 | 红卫村 长红村 | 新建 | 修4.5m宽水泥路5.5km | 2021.7——2021.12 | 交通局 | 623.7 |  | 623.7 |  | 2055 | 1227 |  | 建设道路≧5.5千米；当年开工率≧100%；项目当年完成率≧100%；工程使用年限≧10年。
18 | 平山镇吉兴村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 平山镇 | 吉兴村 | 新建 | 吉兴村曲粉坊屯至李家围子屯7100米道路建设项目 | 2021.7——2021.12 | 交通局 | 639 |  | 639 |  | 35 | 73 | 0 | 建设道路≧7.1公里；当年开工率≧100%；项目当年完成率≧100%；年受益户数≧35户；工程使用年限≧20年。
19 | 长岗乡长新村村屯道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 长岗乡 | 长新村 | 新建 | 修4.5米宽水泥路7.735公里。其中，后长岗屯（乡政府所在地）居民区道路5.985公里；前碓窝子屯（邻绥兰路）主路1.75公里。 | 2021.7——2021.12 | 交通局 | 696.15 |  | 696.15 |  | 670 | 1675 |  | 新建公路里程≧7.735公里；当年开工率≧100%、当年完成率≧100%；道路补助标准90万元/公里；
20 | 燎原镇前进村村屯道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 燎原镇 | 前进村 | 新建 | 双山村小厂子至前进村黄牛厂修4.5米宽水泥路4.07公里。 | 2021.7——2021.12 | 交通局 | 423 |  | 423 |  | 46 | 97 |  | 修水泥路≧4公里；当年开工率≧100%；项目当年完成率≧100%；工程使用年限≧10年。
21 | 临江镇荣河村村屯道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 临江镇 | 荣河村 | 新建 | 总计2.5公里，分别是：前回春岭：王成双-王成江550米，程家油坊：赵春涛-姜树华1080米，德利屯：王桂田-杨才390米，双红路破损路面：绥兰路-后回春岭东头480米 | 2021.7——2021.12 | 交通局 | 225 |  | 225 |  | 622 | 1301 |  | 修水泥路≧2.5公里；当年开工率≧100%；项目当年完成率≧100%；工程使用年限≧10年。受益622户，受益人口满意度100%
22 | 榆林镇林旺村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 榆林镇 | 林旺村 | 新建 | 修4.5米宽水泥路3公里。其中，史申屯屯内路1公里；温家岗屯屯内路1公里，长发屯屯内路1公里. | 2021.7——2021.12 | 交通局 | 300 |  | 300 |  | 550 | 1100 |  | 土路改造≧3公里；当年开工率≧100%；项目当年完成率≧100%；工程使用年限≧10年。受益550户，受益人口满意度100%。
23 | 奋斗镇村屯道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 奋斗乡 | 光明村 爱国村 富强村 先锋村 | 新建 | 建设奋斗乡光明村、爱国村、富强村、先锋村村内主路 | 2021.7——2021.12 | 交通局 | 570 |  | 570 |  | 137 | 315 |  | 修水泥路≧7.4公里；当年开工率≧100%；项目当年完成率≧100%；工程使用年限≧10年。受益622户，受益人口满意度100%
24 | 水毁桥涵修复工程 | 乡村建设行动 | 其它 | 12个乡镇 | 33个村 | 新建 | 51座（其中桥31座、涵20座）水毁桥涵修复。 | 2021.7——2021.12 | 水务局 | 2405 |  | 2405 |  | 24993 |  |  | 修水毁桥涵≧51座；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；工程设计使用年限≧10年；受益人口满意度≧95%。
25 | 榆林镇林山塘坝修复工程 | 乡村建设行动 | 其它 | 榆林镇 | 林城村 | 新建 | 闸门损毁修复，土坝坝体修复，护坡破损修复等。 | 2021.7——2021.12 | 水务局 | 289 |  | 289 |  | 180 | 320 | 3000 | 拆除重建上游马道宽≧2.0m；新老坝体结合坝段高喷防渗墙长≧60m；拆除重建泄洪闸，进口护砌段长≧5m，进口段长≧6m，闸室段长≧5.5m，洞身段长≧21.50m，陡坡段长≧9.86m，消力池段长≧10.64m，海漫段长≧20m；岸坡护砌长度≧290m。项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；工程设计使用年限≧10年。
26 | 河东四乡镇排干清淤工程 | 乡村建设行动 | 其它 | 临江镇 长岗乡 长江乡 兰河乡 |  | 新建 | 清淤排干总长76.542公里。其中，临江镇清淤排干1条，长7.234公里；长岗乡清淤排干3条，总长20.949公里；长江乡清淤排干2条，总长11.189公里；兰河乡清淤排干6条，总长37.17公里。 | 2021.7——2021.12 | 水务局 | 316.31 |  | 316.31 |  | 10108 |  |  | 清淤排干≧76.542公里；需挖土方≧42.14万方；回填土方≧1.44万方；项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率100%；工程设计使用年限≧10年；受益人口满意度≧95%。
27 | 农村饮水安全维修养护工程 | 乡村建设行动 | 其它 | 9个乡镇 | 11个村 | 新建 | 铺设管网31319米，打水源井4眼，井房4座，安装水表12721块，配套水泵5台、变频设备1台套、消毒设备1台套、水处理工程2处、厂房改造2处。 | 2021.7——2021.12 | 水务局 | 729 |  | 729 |  | 12721 |  |  | 铺设管网≧31319米，打水源井≧4眼，井房≧4座，安装水表≧12721块，配套水泵≧5台、变频设备≧1台套、消毒设备≧1台套、水处理工程≧2处、厂房改造≧2处。项目（工程）完成及时率100%；工程设计使用年限≧10年。
28 | 农村生活垃圾治理项目 | 乡村建设行动 | 其它 | 15个乡镇 | 105个村 | 新建 | 购置30L垃圾分类桶70000个。 | 2021.7——2021.12 | 住建局 | 245 |  | 245 |  | 70000 |  |  | 购置30L垃圾分类桶≧7万个；项目（工程）完成及时率100%；工程设计使用年限≧15年；受益户满意度100%。
29 | 雨露计划 | 巩固三保障成果 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 15个乡镇 | 105个村 | 新建 | 享受"雨露计划"职业教育补助 | 2021.5——2021.12 | 乡村振兴局 | 35 |  | 35 |  | 460 |  |  | 补助接受职业教育人数≧230人次；接受职业教育资助标准1500元/人/学期；受助学生满意度100%；受助学生家长满意度100%。
30 | 脱贫人口小额信贷 | 金融扶贫 | 贷款贴息 | 15个乡镇 | 105个村 | 新建 | 脱贫小额信贷贴息 | 2021.5——2021.12 | 农村信用联社 | 55 |  | 55 |  | 233 |  |  | 贷款申请满足率100%；扶贫小额贷款还款率 ≧99%；小额信贷贴息率100%；贷款风险补偿比率100%；贷款及时发放率100%；受益户满意度100%。
31 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 |  |  | 新建 | 项目管理费 | 2021.5——2021.12 | 财政局 | 77.59 |  | 77.59
32 | 奋斗镇裕源生猪养殖场建设项目（二期） | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 奋斗镇 | 春岭村 | 新建 | 猪舍2栋2725平方米维修改造升级，粪污处理1处及其它配套设施 | 2021.5——2021.12 | 奋斗镇 | 278 |  |  | 278 | 10 |  |  | 猪舍2栋2725平方米维修改造升级，粪污处理1处及其它配套设施，满意度为100%
33 | 榆林镇阳光温室建设项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 榆林镇 | 林城村 | 新建 | 阳光智能温室1处、棚顶及墙面老化玻璃92块及部分自动化设备，维修供热管道1200米。 | 2021.5——2021.12 | 榆林镇 | 28.9 |  |  | 28.9 | 68 |  |  | 阳光智能温室1处棚顶及墙面老化玻璃92块，维修供热管道1200米满意度100%
34 | 榆林镇千亩棚室园区维修维护项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 榆林镇 | 林城村 | 新建 | 修复木质长廊13000平方米，园区清淤14460立方米，混凝土盖板150板。铺设人行过道板3486平方米，修复木质长廊13000平方米。 | 2021.5——2021.12 | 榆林镇 | 65 |  |  | 65 | 104 |  |  | 铺设人行过道板3486平方米，修复木质长廊13000平方米，园区清淤14460立方米，混凝土盖板150板，合格率为100%满意度为100%；
35 | 兰河乡庭院大棚经济蔬菜建设项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 兰河乡 |  | 新建 | 蔬菜大棚种植户数66户，有效利用闲置土地39148平方米 | 2021.5——2021.12 | 兰河乡 | 58.72 |  |  | 58.72 | 66 |  |  | 蔬菜大棚种植户数66户，有效利用闲置土地39148平方米。资金发放100%，满意度100%
36 | 兰西镇庭院大棚经济蔬菜建设项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 兰西镇 |  | 新建 | 庭院大棚补助涉及60栋。 | 2021.5——2021.12 | 兰西镇 | 23.44 |  |  | 23.44 | 51 |  |  | 庭院大棚补助涉及60栋资金为23.44万元，合格率为100%，满意度为100%
37 | 红星乡半地下蔬菜储藏窖建设项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 红星乡 |  | 新建 | 半地下蔬菜储藏窖1栋 | 2021.5——2021.12 | 红星乡 | 49.005 |  |  | 49.005 | 32 |  |  | 半地下蔬菜储藏窖1栋，资金为49万元，合格率为100%满意度为100%
38 | 长江乡蔬菜大棚建设项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 长江乡 |  | 新建 | 建设温室1栋，冷棚12栋。 | 2021.5——2021.12 | 长江乡 | 49.92 |  |  | 49.92 | 6 |  |  | 建设温室1栋，冷棚12栋。资金为50万元，合格率为100%满意度为100%
39 | 红星乡宏顺养殖场破损路面修缮建设 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 红星乡 | 红星村 | 新建 | 修缮道路损毁8处，修缮桥涵损毁9处，修缮损毁桥梁1处，路边沟为5000米涵管400节。 | 2021.5——2021.12 | 红星乡 | 27 |  |  | 27 | 32 |  |  | 修缮道路损毁8处，修缮桥涵损毁9处，修缮损毁桥梁1处，路边沟为5000米涵管400节。
40 | 榆林镇智能温室冬季取暖建设项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 榆林镇 | 林城村 | 新建 | 智能温室5处，取暖用煤等。 | 2021.5——2021.12 | 榆林镇 | 26 |  |  | 26 | 27 |  |  | 温室取暖用煤炭235吨；工作验收合格率100% 资金拨付26万元，满意度为100%。
41 | 榆林镇千亩棚室园区、智能温室维修清理项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 榆林镇 | 林城村 | 新建 | 智能温室维修1处，维修供热管道1200米，监控室90平方米。 | 2021.5——2021.12 | 榆林镇 | 24 |  |  | 24 | 8 |  |  | 智能温室维修1处，维修供热管道1200米，监控室90平方米。合格率为100%，满意度为100%
42 | 榆林镇半地下蔬菜储藏窖建设项目 | 产业发展 | 种植养殖加工服务 | 榆林镇 |  | 新建 | 半地下蔬菜储藏窖12栋，4241.6平方米。 | 2021.5——2021.12 | 榆林镇 | 84.83 |  |  | 84.83 | 10 |  |  | 半地下蔬菜储藏窖12栋，4241.6平方米。资金84.8万元，合格率为100%，满意度为100%。
43 | 奋斗镇道路建设项目（二） | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 奋斗镇 |  | 新建 | 新修白色路面10377米，涉及道路13条。 | 2021.5——2021.12 | 奋斗镇 | 177.8 |  |  | 177.8 | 500 |  |  | 新修白色路面10377米，涉及道路13条。资金为429.6万元，合格率为100%，满意度为100%。
44 | 奋斗镇道路建设项目（一）） | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 奋斗镇 |  | 新建 | 新修白色路面10377米，涉及道路13条。 | 2021.5——2021.12 | 奋斗镇 | 429.69 |  |  | 429.69 | 500 |  |  | 新修白色路面10377米，涉及道路13条。资金为429.6万元，合格率为100%，满意度为100%。
45 | 北安乡北安村防汛、环境整治建设项目 | 乡村建设行动 | 其它 | 北安乡 |  | 新建 | 挖土装运16500立方米，清淤850立方米。 | 2021.5——2021.12 | 北安乡 | 25 |  |  | 25 | 78 |  |  | 挖土装运16500立方米，清淤850立方米。工程合格100%，群众满意度100%
46 | 康荣镇修康泰排水沟建设项目 | 乡村建设行动 | 其它 | 康荣镇 |  | 新建 | 修康泰排水沟一条，长度1500米，清淤等。 | 2021.5——2021.12 | 康荣镇 | 31.4 |  |  | 31.4 | 28 |  |  | 修康泰排水沟一条，长度1500米，清淤1500米，资金为31.4万元，合格率为100%。
47 | 榆林镇林城村太平山屯修建便道建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 榆林镇 | 林城村 | 新建 | 林城村太平山屯修建便道资金 | 2021.5——2021.12 | 榆林镇 | 23 |  |  | 23 | 34 |  |  | 路槽整形压实8360m2；山皮石加黄土压实8360m2；排水渠失挖土：18090m3 合格率：100% 受益对象满意度：100%
48 | 平山镇村内环境整治建设 | 乡村建设行动 | 其它 | 平山镇 |  | 新建 | 环境整治资金，修理路边沟等 | 2021.5——2021.12 | 平山镇 | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 复兴村周边环境治理，路边沟清理1500米，合格率为100%满意度为100%
49 | 康荣镇荣兴村周边环境道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 康荣镇 | 荣兴村 | 新建 | 荣兴村园区周边道路硬化410米。 | 2021.5——2021.12 | 康荣镇 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  | 荣兴村园区周边道路硬化410米。资金为30万元，合格率为100%，满意度为100%
50 | 长岗乡村内道路整修项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 长岗乡 |  | 新建 | 道路整修涉及8个屯，共10800米。 | 2021.5——2021.12 | 长岗乡 | 58.5 |  |  | 58.5 | 31 |  |  | 道路整修涉及8个屯，共10800米。资金为58.5万元，合格率为100%，满意度为100%
51 | 北安乡道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 北安乡 |  | 新建 | 修路7.94公里，路灯142座。 | 2021.5——2021.12 | 北安乡 | 500 |  |  | 500 | 830 |  |  | 修路7.94公里，路灯142座合格率为100%，满意度为100%。
52 | 榆林镇过境段改造建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 榆林镇 |  | 新建 | 过境段改造建设路边石更换1320块，土基换填45196平方米，绿化种植。 | 2021.5——2021.12 | 榆林镇 | 50 |  |  | 50 | 46 |  |  | 过境段改造建设路边石更换1320块，土基换填45196平方米，绿化种植。资金为50万元，合格率为100%满意度为100%
53 | 红星乡修缮村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 红星乡 |  | 新建 | 宏顺养殖场破损路面修缮10处，修缮道路长度为500米。 | 2021.5——2021.12 | 红星乡 | 25 |  |  | 25 | 36 |  |  | 宏顺养殖场破损路面修缮10处，修缮道路长度为500米。资金为27万元，合格率为100%满意度为100%
54 | 长江乡村内环境整治建设项目 | 乡村建设行动 | 其它 | 长江乡 |  | 新建 | 钩机252台次，铲车196台次，翻斗车210台次。 | 2021.5——2021.12 | 长江乡 | 20 |  |  | 20 | 46 |  |  | 钩机252台次，铲车196台次，翻斗车210台次，资金为20万元，合格率为100%，满意度为100%。