协议编号：_________________

设计战略合作框架协议

项 目 名 称：

甲           方：

乙           方：

目    录

协议正文

附件1、联系方式

附件2、设计质量要求

附件3、合作内容及设计取费标准

附件4、分项目设计合同样本

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》及其它法律、法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就精装修设计的事项协商一致，订立本协议。

- 合作内容

  - 乙方是指                              ；

  - 甲方是指                              ；

  - 甲方指定乙方为甲方              年度精装修设计的指定合作单位，在合作期内，甲方可根据在建工程的需要选择乙方作为甲方的唯一精装修设计合作单位，并依据项目情况指定集团本部或各项目公司和乙方签订分项目设计合同；乙方必须指定专人负责甲方的设计项目对接，并委派公司最优秀的设计师负责甲方的设计工作；

- 定义及设计依据

1、定义

  - 图纸：由甲方提供设计资料或乙方提供并经甲方批准的图纸（包括平立面、施工节点大样、材料清单及实物样品、含效果图的方案设计成果、工程预算书、施工说明、配套说明和与施工有关的相关资料）。图纸中为简体中文标注。

  - 书面形式：合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

  - 通知、同意、批准、证书和决定：除另有规定之外，合同文件中提及的由任何人发出、给予的任何通知、同意、批准、证书或决定均应是以书面形式体现的，任何这种书面形式均不应以任何理由扣留或延误。

  - 天：指日历天；工作日：指除法定节假日之外的工作日。

1.5.不可抗力：按中华人民共和国《合同法》第117条所指为不能预见，不能避免，不能克服的客观情况。

1.6.合同中的损失：指双方发生的直接损失。

2、设计依据

2.1.设计应符合中华人民共和国相关法律、法规及相关的规范、标准，如出现国内缺乏相关规范的情况，可参照经政府部门与甲方认可的国外相关规范；

2.2.设计图纸的表达方式及设计深度应采用中国大陆设计主管部门及甲方设计主管部门的认可方式；

2.3.采用中华人民共和国法律、法规认可的计量标准进行设计绘图；

2.4.设计（报告、图纸）及往来文件所使用的文字均为简体中文。

2.5.乙方保证设计图纸能合法通过设计主管部门的审批；

- 设计阶段划分及深度要求

3．1．第一阶段：方案阶段

3．1．1．根据甲方提供的设计条件，乙方进行室内装修系统的多个可行方案设计，并协同甲方和建筑、结构设计院对多个可行方案进行论证，由甲方确定最终的优选可行方案并完成方案阶段计划内容，乙方对甲方制定的内装计划的内容进行确认后，根据乙方拥有的高端设计资源进行计提案，并将其设计提案提交给甲方。

本阶段乙方的服务内容包括：

1) 提供室内装修系统设计的可行方案，供研究团队讨论和优选；

2) 参加研究团队的协调会议，协助建筑师、结构师制定建筑、结构方案设计；

3) 制定初步室内装修方案（平面布置图、立面图、反映必要空间的彩色效果图、剖面图等，材料样板、色彩方案和家具选型建议以及成本估算等，以及甲方认为必要的透视草图或意念图片以充分阐述设计概念），作为初步设计与施工图设计的基础；

3．1．2．本阶段，乙方完成全部可行方案并提交给甲方的时间期限为15日。

3．2．第二阶段：深化设计阶段

3．2．1．根据甲方认可的设计提案，进行深化设计，包括平面图、立面图、主要部分剖面图及重点部位的细部大样图、电气及开关布置图（端口）、基础照明布置图及基础照明计划、制定各项技术指标并同时提交给相关建筑师和其它专业工程师做设计参考，对内装和主体结构之间的节点设计予以确认，并根据需要加以修改提交完整的方案深化设计图纸和文件。

本阶段乙方的服务内容包括：

1) 参加研究团队的协调会议，研究团队的具体人员由甲方确定；

2) 参加由甲方主持的技术论证会，并对相关技术问题进行解答；

3) 参加初步设计审批会议，并回答有关室内装修体系设计方面的问题。

3．2．2．本阶段的目标期间为：自甲方对乙方第一阶段设计成果予以认可并发出第二阶段开始的通知后的 15 个工作日以内。所有图纸应提交中文版壹式贰份，图纸装订成册。

3．3。第三阶段：施工图精细设计阶段

3．3．1．本阶段乙方的服务内容包括：

根据甲方认可的深化设计成果，准备室内装修体系施工图和说明书（具体内容如下）图纸目录、施工总说明、户内门立面及剖面构造图、平面布置图、平面放样图(拆除及新建隔墙、固定装修)、综合天花布置图 、天花照明布置图、天花设备布置图（消防、音响、风口、检修口等）、天花综合管道布置图 、地坪布置图 、立面图、固定装修及细部详图、材料清单及材料实样（封样）、终饰材料清单及特殊工艺的施工要求 、室内家俱及陈设品设计(意念图片)、基础照明设备和设备清单（应有相关品牌、供应商和价格的信息）、成本预算书、其它相关文件资料；

3．3．2．本阶段的目标期间为：自甲方对乙方第二阶段设计成果予以认可并发出第二阶段开始的通知后的  15 个工作日以内。所有施工图应向甲方提交一式六份。

3．4．第四阶段：现场施工阶段

施工阶段乙方服务的内容包括：

1) 负责向承建商进行室内装修系统图纸的技术交底；

2) 解答承建商有关室内装修系统施工图的问题；

3) 审查承建商提交的施工方案说明及施工程序；

4) 跟进甲方的变更要求，并协助甲方出具变更通知单；

5) 应甲方要求，在施工阶段参加现场会议，以便及时进行施工配合，并对为满足施工工艺要求发出的设计变更做出配合。

- 合作项目

  - 在合作期内，双方在江苏嘉宏投资集团开发的各项目进行合作。

  - 各项目开发计划如有调整，甲方将另行通知乙方。在合作期内嘉宏集团如有新增的地区或开发项目，可由甲方书面通知乙方后纳入本合作范围。

- 质量标准及保证

  - 乙方需严格按照附件2要求进行设计出图。

  - 乙方所设计的产品必须与现场实际情况相吻合，且设计图纸能完全指导施工，否则所有造成的损失由乙方负责承担。

  - 乙方所设计的产品需满足甲方的成本控制目标，并负责解决甲方的成本和材供等部门提出的问题。

  - 乙方需定期对施工中遇到的图纸问题进行及时的解决，以满足施工工期及工艺要求。

5、需配合甲方营销制作营销推广所需的相关资料。

- 付款条件及方式

6.1.    乙方根据进度按设计阶段提交付款申请书（加盖公司章）、发票，甲方审核无误后分阶段支付乙方设计费；

6.2．  签订分合同后10日内（支付时间为收到乙方付款资料之日起算）支付总设计费的30 %为定金；

6.3    设计内容施工深化图纸完成并经甲方书面确认后后 10日内（支付时间为收到乙方付款资料之日起算）支付总设计费的30%；

6.4    设计内容施工图纸完成并技术交底并经甲方书面确认后 10日内（支付时间为收到乙方付款资料之日起算）支付总设计费的30%；

6.5    施工完成并通过工程验收后 10日内（支付时间为收到乙方付款资料之日起算）支付总设计费的10% ；

6.6   分合同有效期间甲、乙双方自行承担差旅费。

- 付款说明

7.1    甲方对于审核合格后的工程设计，如提出变更，变更导致增加工作量不超过合同总价的5%，则不附加设计费；如超过合同总价的5%，则双方另行协商附加设计费。 甲方审核合格后的工程设计，如因乙方提交成果的瑕疵甲方提出变更，乙方应无条件执行。

7.2    分合同履行后，定金抵作设计费。

7.3    各阶段图纸需经甲方书面审核确认后方可作为办理支付费用及结算依据，甲方在审核确认后10天内支付。

7.4     乙方应甲方要求完成并提交部分区域设计成果同时设计师应负责向甲方解说、并且设计成果满足设计标准和要求时间周期，甲方根据乙方完成的工作量及设计阶段按相应比例向乙方支付设计费用。

7.5    设计成果提交后，甲方需于 5日内给予乙方反馈意见，乙方应就双方做出的共同的书面修改意见进行修改以达到相应的设计效果，设计修改的次数为两次，甲方以书面形式认可。如甲方要求修改范围内容在当期设计面积50%以下时，则该次修改不计入修改次数内，乙方应甲方要求在合理范围内修改完并交付甲方后，甲方必须在7天内给予确认。如甲方要求修改范围内容在当期设计面积50%以上时，该次修改计入修改次数。当甲方确认图纸后再要求乙方修改图纸，则视为合同外内容，其费用另议。

设计费含乙方配合完成现场施工指导服务 8  次的相关费用，（含施工图纸会审的服务，由于乙方在图纸表述上发生重要错误乙方必须到现场才能解决，所发生的服务不计入以上次数内）。超过 8 次后，甲方需支付额外的服务费用。具体费用由甲乙双方另行协商。

以上付款，乙方需提供国内有效的等值设计费发票，否则甲方有权代扣代缴税款后支付。

- 甲方的权利与义务

8.1   支持乙方代表人员的现场工作，为乙方提供现场办公条件；

8.2   指派一名甲方联系人：       先生/女士；联系电话：

8.3   甲方应根据乙方的要求，将甲方现场的设施及附带的设备等无偿提供给乙方使用。

8.4   对设计研究过程中需要甲方提供的资料及文件，甲方承诺及时提供，且乙方应根据研究进展的需要提前通知甲方并给与甲方合理的准备时间，甲方应在通知规定的合理时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方提交资料及文件超过规定期 限7天以内，乙方交付设计文件时间顺延；超过规定期限7天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间；

8.5   要求乙方提供工程范围内的咨询意见和相应的修改图纸；

8.6   反馈方案意见并负责方案的确认；

8.7   安排施工图交底会议；

8.8   甲方负责组织和安排扩初方案设计和施工图设计等各阶段图纸和技术问题的专家评审会；超出十五天且没有书面告知推迟理由的，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

8.9   对乙方提出的有关技术问题，应在7个工作日内尽快给出回复。

8.10  甲方委托乙方本合同项下的设计所产生的包括但不限于版权、著作权、专利、设计图纸和资料等知识产权归甲方所有。

- 乙方权利与义务

9.1.   指定乙方负责本合同设计任务的联系人：   先生；联系电话：

9.2.   乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其设计质量负责。

9.3    根据甲方的要求和许可，进行初步的方案设计；

9.4.   根据甲方批准的设计方案进行方案深化阶段的方案设计；

9.5.   根据甲方批准的方案深化设计完成施工图设计；

9.6.   根据甲方的要求，在方案设计及施工图设计过程中提供建筑设计及相关资料的电子文本以供甲方参考；

9.7.   提供各阶段设计成果及最终设计成果的电子文本资料以供甲方存档；

9.8.   乙方交付设计文件后，需配合甲方在施工前进行施工图技术交底会议,若后期施工单位对设计有任何疑问,应以书面形式依次列明提出,并由乙负责方回复或修改；

9.9.   乙方有权要求甲方提供设计所需的与本工程有关的资料，对设计文件出现的遗漏或错误有责任提醒甲方完善。

9.10.  乙方有责任应甲方要求，在施工阶段参加现场会议，并对为满足施工工艺要求发出的设计变更做出配合。如变更量较大，甲方应向乙方支付额外设计费用，具体额度可双方协商。

9.11.  乙方需确保所提供的初步方案设计、方案深化设计以及施工图设计各阶段图纸通过甲方所组织的专家评审。

9.12   乙方保证，乙方向甲方提交的所有成果：

1）符合国家、地方、行业的法律法规及政策性规定。

2）符合本次合作的目的。

3）第三人无权就甲方对乙方提交成果的使用及主张其他任何权利，否则，乙方将承担由此给第三方及甲方造成的一切损失。

9.13   乙方需按照甲方相关要求及模版制作本次项目的相关设计资料集。

9.14   乙方负责与其相关的水电、结构、智能等的图纸整合工作；

- 违约责任

10.1.    甲方未按合同约定向乙方支付设计费的（延期五日后，每拖延一日，应付而未付部分款项按照当时中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金）；如拖延原因是由乙方或非甲方可控制的因素造成，甲方将不负任何责任；

10.2.    乙方未按时或未按甲方批准的设计方案完成设计工作而造成设计周期延长，延期五日后，每拖延一日，乙方按合同价的1%向甲方支付违约金，除此之外，对于由此给甲方造成的经济损失，乙方应予赔偿（赔偿额度不超过设计费总额）；如拖延原因是由甲方或非乙方可控制的因素造成，乙方将不负任何责任；

10.3.    任何一方未经对方事先书面许可，不得擅自泄露与本工程有关的信息资料；

10.4.    乙方清楚双方本次合作之目的，因此，对于未明确及有歧义的条款，以有利于本次合作目的为原则。同时，乙方知道，乙方在履行完毕本合同后，甲方将会随后将本设计所涉及的标的交由第三方(不排除乙方)进行制作及安装。因此,乙方在设计时,应当充分考虑到制作及安装的可行性。乙方的设计仍应当确保第三方能进行顺利制作及安装。

10.5.   如果乙方未能在履行本协议的过程中，勤勉认真地履行职责，致使本设计合同虽顺利完成，但却因为设计的原因使该设计方案所涉及的标的在制作和安装过程中不能顺利进行（包括但不限于反复制作安装、不能制作安装、不能完全按设计方案制作安装等）时，乙方应当承担由此给甲方带来的一切损失。（设计院认为这条为家装方面的条款，原因和损失不好界定）

10．6．  如果乙方有以下情形的，甲方有权解除协议：

1）乙方在任何阶段无故延迟交付合格的成果超过5个工作日，且经甲方催告后 10 日内仍未提交的；

2）乙方交付的成果不能通过甲方确认，且修改后仍不能通过甲方确认超过5个工作日的；

3）乙方拒不接受甲方的合理要求、导致双方合作无法继续的；

4）其他法定情形；

10．7．  如果甲方有以下情况的，乙方有权解除协议：

1）甲方到期未向乙方付款超过5个工作日，且经乙方催告后15日内仍未进行支付的；

2）甲方提交资料及文件超过规定期限达 3  天以上的；

3）甲方无合理理由，在乙方提交成果后 5  日后仍拒不认可的；

4）其他法定情形。

10．8．  一方如根据前两款解除协议，应向对方发出书面解除协议通知，协议自该通知发出之日起满三日起解除。协议解除的，守约方有权追究违约方的违约责任；因甲方的原因而要求中止或解除协议，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的预付款；已开始设计工作的，甲方应根据乙方进行的实际工作量，当不足设计阶段设计量一半时，按该阶段的一半支付，超过一半时，按该阶段设计费的全部支付；如因乙方原因而终止或解除协议的，乙方需退还所有已付设计费。

- 协议有效期与协议终止

  - 本协议自双方签署之日起生效，协议有效期 1年，期满前1个月双方可协商修订或续签本协议，但任何一方均没有期满续约或继续战略合作的强制义务；

  - 本协议有效期届满时，对需方和供方之间已生效但未履行完毕的具体分项目采购合同继续有效，直至该具体分项目采购合同履行完毕。

  - 本协议一方在符合法律和本协议约定条件下提出终止协议的要求，必须提前一个月书面通知对方，在协议终止前双方仍应履行本协议规定的各项义务，否则，须承担相应的违约责任。

- 协议文件解释顺序

下列文件均是本协议有机的组成部分，在彼此内容不一致或发生歧义时，文件优先解释顺序如下：

  - 协议履行中，甲方乙方有关材料/设备采购的洽商、变更等书面合同或文件

  - 本协议书

  - 协议条款

  - 合作内容及取费标准

  - 分项目设计合同样本

- 纠纷争议处理方式

凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方首先应当协商解决，可以自行和解或请求主管部门调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁。

- 协议份数

本协议用中文书写，一式肆份，双方各执贰份，具同等效力，未尽事宜，双方协商解决。

- 协议生效

本协议自双方代表签字并加盖公章之日起生效，签订地点为甲方办公地。

| 甲方：（公章） | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |