青岛碱业平度分公司碳中和技改项目-二氧化碳综合利用绿色生产碳酸二甲酯循环经济项目桩基施工招标文件

一、招标说明：

1、招标单位：青岛碱业发展有限公司平度分公司。

2、工程名称： 青岛碱业发展有限公司平度分公司碳中和技改项目-二氧化碳综合利用绿色生产碳酸二甲酯循环经济项目桩基施工。

3、工程地点：青岛平度市新河化工生态科技产业基地海湾路8号。

4、联 系 人：丁风国      联系电话：15726277667

二、招标内容：

公司建设二氧化碳综合利用绿色生产碳酸二甲酯循环经济项目，项目规模为碳酸二甲酯5 万吨/年联产丙二醇4.125万吨/年，建设地点位于平度分公司厂区内，招标内容为对项目桩基进行施工。

三、工程内容及要求：

1、工程内容：依据招标方提供的施工图纸要求进行打桩施工，桩基形式：预制高强混凝土方桩，规格500mm*500mm，由招标方提供方桩，现场场地刚回填，场地较软、方桩运输至甲方指定位置。暂估数量3000根单桩，桩长分别为：24米桩(含破桩头长度、桩尖长度，需接桩)，16米桩（含破桩头长度、桩尖长度）。以实际施工图纸为准，据实结算。开标前各投标单位可勘察施工现场，联系人：唐大鹏，联系电话：18765288919。

2、工程要求：

质量标准及质量要求：《建筑地基基础工程施工质量验收规范》最新版，《建筑基桩检测技术规范》最新版，并按现行验收标准及相关专业验收规范的规定，经有关部门的核验，质量达到一次性验收合格标准。

3、工期要求：

工期：招标方发出书面通知3天内开始施工，工期25天，因中标方原因每延期1天处罚合同额的10%，超过3天，招标方有权解除合同，投标保证金（履约保证金）不予退还，并有权要求中标方赔偿损失，招标方有权另行确定施工单位。

打桩能力：每天保证打桩数量不少于200根（以实际工作量为准，确保工期内完工），因中标方原因，连续7天达不到打桩数量要求，招标方有权解除合同，投标保证金（履约保证金）不予退还，并有权要求中标方赔偿损失，招标方有权另行确定施工单位。

四、投标资格要求：

（1）投标单位需具有独立法人资格。

（2）投标单位需具有具备地基基础工程专业承包1级及以上资质。

五、投标文件的编制：

投标文件至少包括以下内容（装订成册）：

（1）报价单：报桩基施工全费用综合单价①24米桩全费用综合单价   元/米（含税）；②16米桩全费用综合单价   元/米（含税）。以上报价包含承包范围及内容中所有人工费、接桩费、卸桩费、机械费、管理费、利润、税金、综合保险、地质、地形情况风险等一切费用，若出现打坏方桩由中标单位负责更换。不包含打桩后桩基检测费及土建相关的凿桩头、接桩。

（2）企业简介、企业证照、资质证书等加盖公章的复印件。

（3）法人代表资格证明书。如投标人不是本公司法人代表，须持本人身份证和有法人代表签字的《法人代表授权书》并加盖公章及委托人身份证复印件。

（4）提供企业同类施工业绩及施工业绩证明（合同、中标通知书等）。

注：以上材料复印件应加盖公章。

（5）提供施工方案、报合理工期、报每天打桩能力等。

（6）项目组组成：包含成员清单、职责分工及任职资格。

六、投标书提交及投标保证金：

（1）投标单位应将标书（一式五份，其中正本一份，副本四份。）密封后加盖公章，按开标时间带到招标现场。

（2）参加招标前需交纳投标保证金60000元（陆万元）。（汇款时备注：DMC项目桩基施工投标保证金）

交纳方式：投标单位从其基本存款账户，以现汇的方式（不接受银行承兑汇票、银行保函、现金支票）交纳投标保证金。

帐户：青岛碱业发展有限公司平度分公司

开户行：交通银行股份有限公司青岛李沧支行

账号：372005550018000025590

未交投标保证金者视为自动放弃。中标单位在合同签订双方盖章生效后，投标保证金转为履约保证金。未中标单位的投标保证金在定标后15天内无息返还。

七、招标时间：

（1）发标时间：2023年3月23日，在中国招标网 https://user.zhaobiao.cn/发布招标文件。

（2）报名方式:以邮件和电话方式报名，内容包括企业简介、业绩、证照资质文件扫描件等。

（3）联系人：丁风国、联系电话：88082891、邮箱：jjyxb@qdjy.com

（4）现场踏勘：2023年3月23日—2023年3月28日期间投标单位自行到现场踏勘，现场踏勘联系人：唐大鹏，联系电话：18765288919。

(5) 投标单位应承担本次投标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标单位对上述费用不负任何责任。

（6）开标时间：2023年3月30日上午9:30青岛碱业发展有限公司供销部二楼会议室（青岛市李沧区四流北路78号）开标。（投标单位须按招标文件要求的时间参加会议，凡无故不参加投标的单位，投标保证金不予退还。）

八、开标程序：

（1）2023年3月30日9：20到青岛碱业发展有限公司签到，未按时签到者招标方有权取消其投标资格。

（2）招标单位主持会议，宣布有关事宜。

（3）投标单位按抽签顺序依次向招标委员会提交投标文件并答标。

（4）招标委员会进行审查、评标，推荐中标单位。

（5）报公司党委会、总经理办公会确定中标单位。

（6）发中标通知书。

九、合同签订：中标单位在中标后7日内与招标单位签定合同，如中标单位在接到中标通知书后7日内，因中标方原因不与招标单位签定合同，视为不响应中标，招标方有权取消其中标资格，并没收其投标保证金并另行选择中标单位。

十、工程款支付方式：

工程量按实结算。付款方式：合同签订生效，中标方施工机械到场就位并开始施工后10天内支付合同额的30%，桩基施工完工后通过验收支付合同额的60%，剩余10%作为质保金，质保期1年，1年后无息返还，全部采用承兑支付。

十一、附件：

附件1：报价单

附件2：评分标准

招标单位：青岛碱业发展有限公司平度分公司

2023年3月23日

附件1

报  价  单

| 桩长 | 全费用综合单价（含税） | 税率 |
| --- | --- | --- |
| 24米 |  |  |
| 16米 |  |  |

说明：

- 以上报价包含承包范围及内容中所有人工费、接桩费、卸桩费、机械费、配合打桩的场地平整费、管理费、利润、税金、综合保险、地质、地形情况风险等一切费用（打桩后的验桩检测费、凿桩头不含在内），招标方提供方桩，工程量按实统计。

- 工期：招标方书面通知3天内开始施工，工期25天。

- 投标单位需要说明的事项：

单位签章：

时间：  年  月   日

附件2评分标准：

| 项 目 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 评分标准 | 投标报价 | 40分 | 1.所有投标单位报价中的最低全费用综合单价得40分。 2.以最低全费用综合单价报价得40分为基础，投标单位报价每高2个百分点，减1分，最低得分20分。 |
|  | 企业资质 | 10分 | 符合招标文件中资质要求得10分，不符合者不得分 |
|  | 企业业绩 | 10分 | 根据招标文件要求提报施工业绩，每提供1个同类施工业绩得2分，最高得10分。（提交业绩合同复印件为证明） |
|  | 付款方式偏离 | 10分 | 付款方式满足招标文件要求的得10分。提出其他付款方式，视其偏离情况扣分。严重偏离，废标。 |
|  | 服务 | 5分 | 评标委员会将根据各评标单位服务承诺针对性、及时性等情况打分。1-5分 |
|  | 施工组织及方案 | 20分 | 施工方案科学全面、施工进度及作业内容安排详细完整、合理性强、切合实际场地。得16-20分。 施工方案较全面、施工进度及作业内容安排较详细、可行性较强、比较符合实际场地。得11-15分。 施工方案一般、施工进度及作业内容安排粗糙、可行性弱。得1-10分。 |
|  | 项目组成员配备情况 | 5分 | 项目组至少需具备人员：技术负责人、施工员、安全员；人员要具有相应的任职资格。不满足项目组人员最低要求的，废标。 评标委员会将根据各评标单位提供的项目组组成名单及人员资质情况，酌情打分。 注：项目组成员需提供在本单位缴纳社保的证明。 |